|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras |
| **Planificacion del proyecto** | **5 días** | **mar 13/04/21** | **lun 19/04/21** |  |
| Definir idea inicial del sistema informatico | 2 días | mar 13/04/21 | mié 14/04/21 |  |
| Elaborar la planificación del proyecto | 3 días | jue 15/04/21 | lun 19/04/21 |  |
| Primer entregable - Planificación del proyecto | 0 días | lun 19/04/21 | lun 19/04/21 |  |
| **Detalles y especificaciones tecnicas** | **9 días** | **mar 20/04/21** | **vie 30/04/21** |  |
| Obtener en detalle requerimientos y especificaciones técnicas de la aplicación | 2 días | mié 21/04/21 | jue 22/04/21 |  |
| Preparación de instrumentos para obtener requerimientos | 1 día | jue 22/04/21 | jue 22/04/21 |  |
| Obtener en detalle requerimientos y especificaciones técnicas de la aplicación | 2 días | vie 23/04/21 | lun 26/04/21 |  |
| Elaborar Backlog del producto | 3 días | vie 23/04/21 | mar 27/04/21 |  |
| Definicion de los sprints del proyecto | 2 días | mié 28/04/21 | jue 29/04/21 |  |
| Segundo entregable - Product Backlog (requerimientos del sistema) | 0 días | vie 30/04/21 | vie 30/04/21 |  |
| **Propuesta de solución y estudio de factibilidad** | **10 días** | **lun 03/05/21** | **vie 14/05/21** |  |
| Elaborar propuesta de solución | 5 días | lun 03/05/21 | vie 07/05/21 |  |
| Elaborar estudio de factibilidad del sistema propuesto | 2 días | lun 03/05/21 | mar 04/05/21 |  |
| Tercer entregable - Propuesta de solución y estudio de factibilidad | 0 días | vie 14/05/21 | vie 14/05/21 |  |
| **Diseño del sistema (Prototipo)** | **23 días** | **lun 17/05/21** | **mié 16/06/21** |  |
| Diseño de la base de datos | 3 días | lun 17/05/21 | mié 19/05/21 |  |
| Diseño del sketch de la solución | 3 días | lun 17/05/21 | mié 19/05/21 |  |
| Diseño de las interfaces de usuario | 4 días | jue 20/05/21 | mar 25/05/21 |  |
| Diseño del prototipo de la aplicación | 8 días | mié 26/05/21 | vie 04/06/21 |  |
| Cuarto entregable - Diseño del sistema (Prototipo) | 0 días | lun 07/06/21 | lun 07/06/21 |  |
| **Quinto entregable - Incremento de software 1 (sprint 1)** | **36 días** | **vie 02/07/21** | **vie 20/08/21** |  |
| Gestion de compras |  |  |  |  |
| **Sexto entregable - Incremento de software 2 (sprint 2)** | **20 días** | **lun 23/08/21** | **vie 17/09/21** |  |
| Gestion de ventas |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Septimo entregable - Incremento de software 3 (sprint 3)** | **25 días** | **lun 20/09/21** | **vie 22/10/21** |  |
| Gestion de Inventarios |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Octabo entregable - Proyecto terminado** | **5 días** | **lun 25/10/21** | **vie 29/10/21** |  |
|  |  |  |  |  |
| Defensa del proyecto | 5 días | lun 06/12/21 | vie 10/12/21 |  |