## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [9 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Implementacion de un sistema informnatico de registro de compras y ventas para el negocio Tecniagro Los Tres Potrillos | [7 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Mauricio Menjívar | [7 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 |  | Crear y configurar la estructura del proyecto | Presentar la creacion y configuracion correcta del sistema. | 1 |  |  | 1 | Por Hacer
HU02 |  | creacion del fronted del sistema | programar el diseño del sistema | 1 |  | HU01 | 1 | Por Hacer
HU03 |  | Implementar gestion de usuarios. | asignacion de los roles del sistema | 1 |  | HU02 | 1 | Por Hacer
HU04 |  | implemetacion y configuracion de la base de datos. | configurar y diseñar la gestion de los datos en el sistema | 1 |  | HU03 | 1 | Por Hacer
HU05 |  | Creacion y la implementacion de inventario | Registrar los productos en el inventario | 1 |  | HU04 | 1 | Por Hacer
HU06 |  | Implementacion de compras | Se llevara un control de los productos que adquiera el negocio | 2 |  | HU05 | 2 | Por Hacer
HU07 |  | Impementacion de proveedores | Se llevara un control de los proveedores que al que el negocio le compra sus productos | 2 |  | HU06 | 2 | Por Hacer
HU08 |  | Implementacion de productos | Se llevara un control de los productos que adquiera el negocio | 2 |  | HU07 | 2 | Por Hacer
HU09 |  | Implementacion de ingresos | Se llevara un control sobre los ingresos del negocio | 2 |  | HU08 | 2 | Por Hacer
HU10 |  | implementacion de ventas | Poder realizar ventas y llevar el control | 3 |  | HU09 | 2 | Por Hacer
HU11 |  | Generar reporte de inventario | Llevar un mejor control en el inventario para que se facilite la busqueda de los productos | 3 |  | HU10 | 3 | Por Hacer
HU12 |  | Generar y exportar reporte de compras |  | 3 |  | HU11 | 3 | Por Hacer
HU13 |  | Generar y exportar reporte de ventas |  | 3 |  | HU12 | 3 | Por Hacer
HU14 |  | Generar y exportar reporte de ingresos |  |  |  | HU13
HU15 | [5 empty] | HU14
HU16 | [5 empty] | HU15
HU17 | [5 empty] | HU16
HU18 | [5 empty] | HU17
Note on B6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on F6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on G6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on H6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on I6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on J6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2021-06-01 | 30 | 2021-07-01 | 0 | Planeado
2 | 2021-07-01 | 25 | 2021-07-25 | 0 | Planeado
3 | 2021-07-26 | 30 | 2021-08-24 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")