## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [9 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | Implementacion de un sistema informnatico de registro de compras y ventas para el negocio Tecniagro Los Tres Potrillos | [7 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Mauricio Menjívar | [7 empty] | Terminado
Eliminado
HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Prioridad | Estimación | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
HU01 | Vendedor | Crear y configurar la estructura del proyecto | Creacion de la base de datos | 1 |  |  | 1 | Por Hacer
HU02 | Vendedor | Reporte de inventario | Llevar un mejor control en el inventario para que se facilite la busqueda de los productos | 1 |  |  | 1 | Por Hacer
HU03 | Vendedor | Implementar gestion de usuarios | Solo el dueño del negocio tendra acceso al inventario | 1 |  |  | 1 | Por Hacer
HU04 | Vendedor | Implementacion de compras | Se llevara un control de los productos que adquiera el negocio | 2 |  | HU03 | 2 | Por Hacer
HU05 | Vendedor | Proveedores | Se llevara un control de los proveedores que al que el negocio le compra sus productos | 2 |  | HU04 | 2 | Por Hacer
HU06 | Vendedor | Testin | se probara si no hayerrores en el sistema | 2 |  | HU05 | 2 | Por Hacer
HU07 | Vendedor | implementacion de ventas | Poder realizar ventas y llevar el control | 3 |  | HU06 | 3 | Por Hacer
HU08 | Vendedor | Formas de pago | Lllevar un control de que tipo de pago se utilizara en el negocio | 3 |  | HU07 | 3 | Por Hacer
HU09 | Vendedor | Facturacion | Se entregaran facturas a los clientes cuando realicen una compra | 3 |  | HU08 | 3 | Por Hacer
Note on B6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on F6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on G6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on H6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on I6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on J6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2018-08-20 | 30 | 2018-09-19 | 0 | Planeado
2 | 2018-09-19 | 15 | 2018-10-03 | 0 | Planeado
3 | 2018-10-04 | 30 | 2018-11-02 | 0 | Planeado
4 | 2018-11-03 | 30 | 2018-12-02 | 0 | Planeado
5 | 2018-12-03 | 30 | 2019-01-01 | 0 | Planeado
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
|  |  | Historias sin Asignar | 0
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")