## Sprint1
SPRINT BACKLOG
Proyecto: | Implementacion de un sistema informnatico de registro de compras y ventas para el negocio Tecniagro Los Tres Potrillos
Sprint # | Modulo Base |  |  | ESTIMACION
ID | HISTORIA DE USUARIO/TAREAS | RESPONSABLE | ESTADO | 180 | <-- Estimación total del sprint
# PB | Crear y configurar la estructura del proyecto |  |  | 24
| Instalacion de Laravel | Jissel | por hacer | 4 horas
| Implementacion de planilla | Melky | por hacer | 4 horas
| Implementacion de planilla grafica | Rashel | por hacer | 8 horas
| Implementacion de Vue | Bryan | por hacer | 4 horas
| Implementacion de librerias CSS | Bryan | por hacer | 4 horas
# PB | implemetacion y configuracion de la base de datos. |  |  | 16
| Utilizacion de PostgreSQL | Jissel | por hacer | 4 horas
| Implementar modelo E-R en el sistema | Melky | por hacer | 4 horas
| Crear migraciones | Rashel | por hacer | 4 horas
| Implementacion de las migraciones | Bryan | por hacer | 4 horas
# PB | Creacion del fronted del sistema |  |  | 48
| Crear modelos | Rashel | por hacer | 16 horas
| Crear controladores | Melky | por hacer | 16 horas
|  | Bryan |  | 8 horas
|  | Jissel |  | 8 horas
# PB | Gestion de usuarios |  |  | 36
| Mostrar listado de usuarios activos | Jissel | por hacer | 8 horas
| Abrir ventana modal para registrar un usuario | Melky | por hacer | 16 horas
| Mostrar perfil del usuario | Rashel | por hacer | 4 horas
| Modificar datos del perfil del usuario | Bryan | por hacer | 4 horas
| Asignar roles de personal | Melky | por hacer | 4 horas
# PB | Creacion y la implementacion de inventario |  |  | 56
| Creacion de formulario | Jissel | por hacer | 8 horas
| creacion de vista del formulario | Melky | por hacer | 16 horas
| crear componentes Vue para inventario | Rashel | por hacer | 16 horas
| crear transaccion | Bryan | por hacer | 16 horas

## Sprint2
SPRINT BACKLOG
Proyecto: | Implementacion de un sistema informnatico de registro de compras y ventas para el negocio Tecniagro Los Tres Potrillos
Sprint # | Modulo de compras |  |  | ESTIMACION
ID | HISTORIA DE USUARIO/TAREAS | RESPONSABLE | ESTADO | 224 | <-- Estimación total del sprint
# PB | Implementacion de compras |  |  | 56
| Creacion de formulario | Jissel | por hacer | 8 horas
| creacion de vista del formulario | Melky | por hacer | 16 horas
| crear componentes Vue para compras | Rashel | por hacer | 16 horas
| crear transaccion | Bryan | por hacer | 16 horas
# PB | Impementacion de proveedores |  |  | 56
| Creacion de formulario | Jissel | por hacer | 8 horas
| creacion de vista del formulario | Melky | por hacer | 16 horas
| crear componentes Vue para proveedores | Rashel | por hacer | 16 horas
| crear transaccion | Bryan | por hacer | 16 horas
# PB | Implementacion de productos |  |  | 56
| Creacion de formulario | Jissel | por hacer | 8 horas
| creacion de vista del formulario | Melky | por hacer | 16 horas
| crear componentes Vue para productos | Rashel | por hacer | 16 horas
| crear transaccion | Bryan | por hacer | 16 horas
# PB | Implementacion de ingresos |  |  | 56
| Creacion de formulario | Jissel | por hacer | 8 horas
| creacion de vista del formulario | Melky | por hacer | 16 horas
| crear componentes Vue para ingresos | Rashel | por hacer | 16 horas
| crear transaccion | Bryan | por hacer | 16 horas

## Sprint3
SPRINT BACKLOG
Proyecto: | Implementacion de un sistema informnatico de registro de compras y ventas para el negocio Tecniagro Los Tres Potrillos
Sprint # | Modulo ventas y reportes |  |  | ESTIMACION
ID | HISTORIA DE USUARIO/TAREAS | RESPONSABLE | ESTADO | 56 | <-- Estimación total del sprint
# PB | Implementacion de ventas |  |  | 56
| Creacion de formulario | Jissel | por hacer | 8 horas
| creacion de vista del formulario | Melky | por hacer | 16 horas
| crear componentes Vue para ventas | Rashel | por hacer | 16 horas
| crear transaccion | Bryan | por hacer | 16 horas
# PB | Generar reporte de inventario
|  | Jissel | por hacer
|  | Melky | por hacer
|  | Rashel | por hacer
|  | Bryan | por hacer
# PB | Generar y exportar reporte de compras
|  | Jissel | por hacer | 8 horas
|  | Melky | por hacer | 16 horas
|  | Rashel | por hacer | 4 horas
|  | Bryan | por hacer | 4 horas
# PB | Generar y exportar reporte de ventas
|  | Jissel | por hacer
|  | Melky | por hacer
|  | Rashel | por hacer
|  | Bryan | por hacer
# PB | Generar y exportar reporte de ingresos
|  | Jissel | por hacer
|  | Melky | por hacer
|  | Rashel | por hacer
|  | Bryan | por hacer