## Sprint1
SPRINT BACKLOG
Proyecto: | Implementacion de un sistema informnatico de registro de compras y ventas para el negocio Tecniagro Los Tres Potrillos
Sprint # | Modulo Base |  |  | ESTIMACION
ID | HISTORIA DE USUARIO/TAREAS | RESPONSABLE | ESTADO |  | <-- Estimación total del sprint
# PB | Crear y configurar la estructura del proyecto
|  | Jissel | por hacer
|  | Melky | por hacer
|  | Rashel | por hacer
|  | Bryan | por hacer
# PB | Creacion del fronted del sistema
|  | Jissel | por hacer
|  | Melky | por hacer
|  | Rashel | por hacer
|  | Bryan | por hacer
# PB | Gestion de usuarios |  |  | 32
| Mostrar listado de usuarios activos | Jissel | por hacer | 8 horas
| Abrir ventana modal para registrar un usuario | Melky | por hacer | 16 horas
| Mostrar perfil del usuario | Rashel | por hacer | 4 horas
| Modificar datos del perfil del usuario | Bryan | por hacer | 4 horas
# PB | implemetacion y configuracion de la base de datos.
|  | Jissel | por hacer
|  | Melky | por hacer
|  | Rashel | por hacer
|  | Bryan | por hacer
# PB | Creacion y la implementacion de inventario
|  | Jissel | por hacer
|  | Melky | por hacer
|  | Rashel | por hacer
|  | Bryan | por hacer

## Sprint2
SPRINT BACKLOG
Proyecto: | Implementacion de un sistema informnatico de registro de compras y ventas para el negocio Tecniagro Los Tres Potrillos
Sprint # | Modulo de compras |  |  | ESTIMACION
ID | HISTORIA DE USUARIO/TAREAS | RESPONSABLE | ESTADO |  | <-- Estimación total del sprint
# PB | Implementacion de compras
|  | Jissel | por hacer
|  | Melky | por hacer
|  | Rashel | por hacer
|  | Bryan | por hacer
# PB | Impementacion de proveedores
|  | Jissel | por hacer
|  | Melky | por hacer
|  | Rashel | por hacer
|  | Bryan | por hacer
# PB | Implementacion de productos
|  | Jissel | por hacer
|  | Melky | por hacer
|  | Rashel | por hacer
|  | Bryan | por hacer
# PB | Implementacion de ingresos
|  | Jissel | por hacer
|  | Melky | por hacer
|  | Rashel | por hacer
|  | Bryan | por hacer

## Sprint3
SPRINT BACKLOG
Proyecto: | Implementacion de un sistema informnatico de registro de compras y ventas para el negocio Tecniagro Los Tres Potrillos
Sprint # | Modulo compras y reportes |  |  | ESTIMACION
ID | HISTORIA DE USUARIO/TAREAS | RESPONSABLE | ESTADO |  | <-- Estimación total del sprint
# PB | implementacion de ventas
|  | Jissel | por hacer
|  | Melky | por hacer
|  | Rashel | por hacer
|  | Bryan | por hacer
# PB | Generar reporte de inventario
|  | Jissel | por hacer
|  | Melky | por hacer
|  | Rashel | por hacer
|  | Bryan | por hacer
# PB | Generar y exportar reporte de compras |  |  | 32
|  | Jissel | por hacer | 8 horas
|  | Melky | por hacer | 16 horas
|  | Rashel | por hacer | 4 horas
|  | Bryan | por hacer | 4 horas
# PB | Generar y exportar reporte de ventas
|  | Jissel | por hacer
|  | Melky | por hacer
|  | Rashel | por hacer
|  | Bryan | por hacer
# PB | Generar y exportar reporte de ingresos
|  | Jissel | por hacer
|  | Melky | por hacer
|  | Rashel | por hacer
|  | Bryan | por hacer